邯政办字〔2015〕94号

邯郸市人民政府办公厅

关于印发邯郸市2015年散煤治理和洁净型煤推广工作实施方案的通知

各县（市、区）人民政府，市对口有关单位，市政府有关部门，冀南新区、邯郸经济技术开发区管委会：

《邯郸市2015年散煤治理和洁净型煤推广工作实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

邯郸市人民政府办公厅

2015年7月29日

邯郸市2015年散煤治理和洁净型煤推广工作

实  施  方  案

为贯彻落实《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》（冀发〔2013〕23号）等文件精神，根据省、市大气污染防治要求，为有效防治散煤燃烧污染，改善环境空气质量，决定在全市主城区开展散煤治理，在划定区域推广使用洁净型煤，特制定以下实施方案：

一、实施范围

本方案划定的散煤治理范围：邯郸市第四期中心城区规划规定的建设用地规模209平方公里范围内的主城区；各县（市、区）主城区及周边农村（具体范围由各县＜市、区＞确定）。

本方案划定的洁净型煤推广范围：邯郸市主城区及外扩五公里范围以外的邯郸县、丛台区、复兴区区域（不含实施“煤改气”村庄），主城区及外扩五公里范围内已列入邯郸市近期搬迁规划或因客观因素（南水北调、国防光缆、重要管网等制约）无法实行“煤改气”、“煤改电”、集中供热的村庄、社区；各县（市、区）主城区及周边农村（具体范围由各县＜市、区＞确定）。

二、工作目标

2015年在本方案划定范围内全面开展散煤治理，严禁销售使用劣质散煤；全部取缔不符合规定的散煤经营摊点、蜂窝煤厂等散煤生产加工企业、摊点。大力推广洁净型煤，对不具备改用天然气、煤气、电、集中供热等替代方式的居民用户，推广使用洁净型煤和清洁高效燃烧炉具，全年推广使用洁净型煤85万吨。

三、重点任务

（一）集中开展散煤治理攻坚行动。

在各县（市、区）完成对本辖区内“煤改气”、“煤改电”和加工厂、经营商户的散煤使用、加工及销售等情况摸底调研、分类统计的基础上（已于6月底完成），开展散煤治理攻坚行动。

1.宣传发动（2015年7月）。市政府出台散煤治理和洁净型煤推广实施方案，召开动员大会，发布关于散煤治理控制大气污染通告；以县（市、区）为单位，制定本辖区散煤治理和洁净型煤推广实施方案；市、县、乡三级政府充分利用报纸、电台、电视、网络等媒介，在全市范围开展集中宣传。

2.集中整治（2015年8月-10月）。在方案划定范围内严禁销售散煤。各县（市、区）负责，重点对区域内散煤经销加工厂、摊点进行全面取缔，引导企业销售洁净型煤或停业、转行；在环城主干道严格检查散煤运输车辆，除特殊情况得到批准外不得将散煤运入主城区；严禁主城区内销售使用劣质散煤。

3.评估验收（2015年11月-12月）。根据集中整治和现场查看、资料审核等情况，对各县（市、区）散煤治理工作情况进行打分排名，并通报考核结果。

4.建立长效机制。每月定期拉网式检查一次，并不定期抽查。建立群众有奖举报制度，营造全民参与散煤治理的氛围，彻底取缔劣质散煤经营。

（二）大力推广使用洁净型煤。

1.加快生产配送体系建设。2014年全市已经建成9家洁净型煤生产配送中心，生产能力达到121万吨；省规定在2015年8月底之前必须建成的7家生产配送中心（新增产能85万吨），要加快项目建设进度，及早达产达效。在建有洁净型煤生产配送中心的县（市、区）要同时推广清洁高效燃烧炉具。

2.层层分解推广任务。洁净型煤生产企业要严格按照标准组织生产，每生产一批次，必须检验合格后方可销售。洁净型煤生产企业要制定详细的配送流程图，安排运力按时按量配送。各县（市、区）要将推广任务落实到乡镇（街道）、村（社区），加大督导力度，确保完成。市政府根据推广范围内用户使用量，将推广任务合理安排到有关企业，确保能用尽用。

3.加大推广补贴力度。市级财政负担补贴范围及标准见附件1；其它县（市、区）可根据本辖区实际情况，确定洁净型煤销售市场指导价和销售补贴标准，或参照市标准执行。全市范围内使用分散燃煤锅炉采暖的各行政事业单位、社会公益单位和各类生产经营企业（经营户）使用洁净型煤，不享受财政补贴。

4.加强型煤推广宣传。市发展改革委牵头，市委宣传部和各县（市、区）政府配合，充分利用电视台、电台、报纸、平面广告、大屏幕、宣传画册、标语、乡村广播站等多种载体，加大对雾霾危害、大气污染防治政策和洁净型煤推广使用的宣传，引导居民积极使用洁净型煤，不使用劣质煤及其制品，不断增强城乡居民和单位的环保意识，营造全社会共同支持洁净型煤推广使用工作的良好氛围。

四、保障措施

（一）强化组织协调推动。成立邯郸市散煤治理和洁净型煤推广工作指挥部，市政府常务副市长曹子玉任指挥长，副市长宋仁堂、孟广军任副指挥长，成员单位包括市委宣传部、市发展改革委、市财政局、市环境保护局、市质监局、市工商局、市安全监管局、市交通运输局、市公安局、市农牧局、市审计局、市城管执法局、各县（市、区）政府，指挥部办公室设在市发展改革委，市发展改革委主任兼任办公室主任，市财政局、市环境保护局负责同志任副主任。各成员单位要明确分管负责同志作为指挥部成员，并确定相应处室作为联络员。市指挥部办公室下设综合协调组、监督检查组、资金保障组。

1．综合协调组。由市发展改革委牵头，市发展改革委负责同志任组长，市环境保护局负责同志任副组长，其他各成员单位配合，负责综合协调工作，研究决定重大工作事项，定期召开散煤治理和洁净型煤推广工作调度会，组织年度考核，发布政策信息等。

2．监督检查组。由市环境保护局牵头，市环境保护局负责同志任组长，市工商局、市交通运输局、市公安局、市发展改革委、市质监局、市城管执法局负责同志任副组长，其他各成员单位配合，全面负责散煤治理和洁净型煤的生产、储存、配送中的质量监管及环保监督执法工作；按照散煤替代要求，对使用洁净型煤的情况进行监管；监测和分析用煤环境效益，评估洁净型煤替代工作效果。

3．资金保障组。市财政局牵头，市财政局负责同志任组长，市环境保护局、市农牧局、市发展改革委负责同志任副组长，其他各成员单位配合，负责研究制定补贴政策，筹措推广资金，及时拨付财政补贴资金，并做好监督使用。

（二）建立散煤治理执法机制。以“监管无死角、监察无盲区、监测无空白”为目标，建立健全执法检查机制。整合环境保护、质监、工商、交警、交通运输、安全监管、城管执法等部门执法资源，充分发挥现有煤炭质量快速检测点、交通运输治超点的作用，重点瞄准生产加工、散煤运输、散煤使用三个环节，采取专项执法和联合执法相结合、明查与暗查相结合、日常巡查与突击检查相结合方式，严厉打击违法违规行为。

（三）建立举报制度。按照职责分工，市环境保护局、市质监局、市公安局、市交通运输局等要分别向社会公布举报电话，主动受理散煤燃烧污染、散煤运输销售、洁净型煤质量等方面的社会监督，鼓励检举和揭发各种散煤污染违法行为，积极构建全民参与的散煤治理大格局。

（四）强化工作考核。各县（市、区）政府要按照市政府总体部署，制定本辖区具体实施办法，明确工作重点，完善政策措施，确保完成各项任务目标，并将目标任务纳入年度大气污染防治目标考核体系，年终由市政府进行考核。

五、责任分工

（一）宣传部门会同发展改革、环境保护、农牧等有关部门确定宣传口径，负责组织报纸、电台、电视、网络等主要新闻媒介宣传散煤治理和洁净型煤推广的重大意义及经验做法。

（二）发展改革部门负责散煤治理和洁净型煤推广工作的综合协调督导，负责制定年度推广实施方案，提出年度补贴资金预算；负责洁净型煤生产配送体系建设，争取上级建设推广补贴资金；负责提出洁净型煤市场指导价；负责协调清洁煤源，保障洁净型煤生产企业原材料需要。

（三）环境保护部门负责向上争取大气污染防治资金，积极支持散煤治理和洁净型煤推广使用；负责对没有环保手续的散煤生产经营企业进行清理，对达不到环评要求的散煤经营户、储煤场、蜂窝煤厂等坚决予以取缔；负责对洁净型煤燃烧环保性能跟踪检测、监督管理和减排效果核算；负责监督党政机关及其所属单位、社会团体、医院、学校等各行政事业单位，养老院、幼儿园等各社会公益单位，以及各类生产经营企业（经营户）使用燃煤，除实施“煤改气”、“煤改电”、集中供热等清洁能源替代外，全部推广使用洁净型煤，对违规行为依据有关规定给予查处；切实加大执法监管力度，严厉打击非法销售、使用劣质散煤行为，集中清理、整顿和取缔不达标散煤供应；负责接受群众对违法违规使用劣质散煤造成大气污染行为的监督举报。

（四）质监部门负责对煤炭生产加工企业产品质量监管，严禁生产销售不符合河北省《工业和民用燃料煤》和《洁净颗粒型煤》标准的散煤；负责洁净型煤产品质量的检测和监督管理，通过定期检查、不定期抽检等方式，加强型煤产品质量监督，并向社会公布煤质检验结果，对掺杂使假、以次充好的生产企业依据有关规定予以处罚。

（五）工商部门负责取缔无照经营的散煤生产加工企业、散煤销售点；负责查处市场违法行为，打击掺杂使假、以次充好等欺诈行为。

（六）公安、交通运输部门牵头，环境保护、质监、发展改革、工商等部门配合，组成联合执法行动队伍，在入市、入县（市、区）交通干线设置煤质检测站点，组织执法人员、专业技术人员，配备快速检测设备，采取定点检查与流动检查相结合的方式，对运输煤炭车辆煤质进行抽检查验，严控劣质散煤进入邯郸市主城区和县（市、区）主城区及周边村镇；负责给定点型煤生产企业运输配送车辆办理通行证。

（七）城管执法部门牵头，有关部门配合，负责取缔主城区道路两侧建筑红线控制范围内使用散煤加工食品的店外经营摊点。

（八）安全监管部门负责监督煤炭生产加工企业落实各项安全措施，确保生产安全运行。

（九）农牧部门负责推广清洁高效燃烧炉具，对建有洁净型煤生产配送中心的县（市、区）给予优先扶持。

（十）财政部门负责将散煤治理和洁净型煤推广使用政府补贴资金列入年度计划，并积极向上争取有关政策资金；负责保障散煤治理和洁净型煤推广督导检查工作经费；会同发展改革、环境保护部门研究制定洁净型煤推广使用专项补贴资金管理办法，并负责补贴资金监管；负责洁净型煤推广使用补贴资金的核定和补贴资金的落实。

（十一）审计部门负责对洁净型煤推广补贴资金使用情况的抽查审计工作，并依法对违规行为进行处罚。

（十二）各县（市、区）政府是辖区内散煤治理和洁净型煤推广工作的责任主体，负责辖区内治理推广工作的具体组织实施；要结合工作实际，根据本方案基本精神，制定本地散煤治理和洁净型煤推广实施方案，完善配套政策；负责组织相关部门开展治理推广工作，依法严厉打击违法违规行为，加大对辖区内散煤使用销售的监管力度。

附件：1. 2015年度邯郸市洁净型煤专项补贴资金使用方案

2. 邯郸市2015年洁净型煤推广任务分解表

附件1

2015年度邯郸市洁净型煤专项补贴资金使用方案

为大力推广使用洁净型煤，加快城乡居民分散燃煤污染治理，改善我市大气环境质量，按照“属地管理、市场运作、政府补贴、多方措施”的原则，就洁净型煤专项补贴资金管理工作，制定本方案。

一、资金补贴区域范围及标准

补贴范围是指邯郸市主城区及外扩五公里范围以外的邯郸县、丛台区、复兴区所辖区域（不含实施“煤改气”村庄）和主城区及外扩五公里范围内已列入邯郸市近期搬迁规划，或因客观因素（南水北调、国防光缆、重要管网等制约）无法实行“煤改气”、“煤改电”、集中供热等替代的散煤用户，对居民购置使用洁净型煤给予每吨400元（暂定）的补贴。

二、价格核定

全市洁净型煤销售指导价应根据市场行情，按照“保本微利”的原则进行核定。洁净型煤生产企业按核定扣除政府补贴后的价格，向居民用户出售。

三、补贴资金拨付方式

对推广使用洁净型煤的补贴资金，依据实际推广数量，实行一次核实清算。

（一）洁净型煤配送企业负责将洁净型煤配送到户，向燃煤用户开具收据（发票）。

（二）在取暖期结束后，村委会（居委会）结合洁净型煤配送企业，将财政补贴区域内购买人的姓名、住址、身份证号、销售数量、金额、联系方式及购买人签字和村委会（居委会）认定证明等情况进行汇总，将汇总表在村委会（居委会）政务公开栏中公示，同时公开举报电话，公示时间为7天。

（三）公示结果无异议后，村委会（居委会）、乡镇政府（街道办）将汇总表、收据逐级据实上报县（区）政府，经审查核实无误后，将审查核实情况报告分别上报市发展改革委、市环境保护局和市财政局。

（四）市财政局会同市发展改革委和市环境保护局对县（区）政府实际推广数量进行抽查复核，根据复核结果据实将市级补贴资金拨付县（区）财政，由县（区）财政拨付洁净型煤配送企业。

四、资金监督管理

市审计局、市财政局、市发展改革委、市环境保护局要加强对专项资金落实情况的监督检查和绩效评价，确保资金专款专用，有效发挥资金效益。各县（区）财政部门要及时将专项资金落实拨付到相关企业。对违反规定截留、挪用、骗取专项资金或其他违规使用专项资金行为，除依照《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定进行处理外，市财政将扣回转移支付资金。

附件2

邯郸市2015年洁净型煤推广任务分解表

| 序号 | 县（市、区） | 推广型煤（万吨） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 武安市 | 10 |
| 2 | 鸡泽县 | 5.5 |
| 3 | 邱县 | 5.5 |
| 4 | 永年县 | 5 |
| 5 | 曲周县 | 5.5 |
| 6 | 邯郸县 | 1.4 |
| 7 | 肥乡县 | 6 |
| 8 | 馆陶县 | 3.5 |
| 9 | 涉县 | 10 |
| 10 | 广平县 | 3.5 |
| 11 | 成安县 | 6 |
| 12 | 磁县 | 4.5 |
| 13 | 临漳县 | 5.5 |
| 14 | 大名县 | 4.5 |
| 15 | 丛台区 | 0.3 |
| 16 | 复兴区 | 0.8 |
| 17 | 峰峰矿区 | 5.5 |
| 18 | 冀南新区马头经济开发区 | 2 |
| 合计 | 85 |

抄送：市委各部门，市人大办公厅，市政协办公厅，市法院，市检

察院，市各人民团体。

邯郸市人民政府办公厅                  2015年7月29日印发